PLANO ANUAL DE AUDITORIA
EXERCÍCIO DE 2023

São Luís/MA
2022

PLANO ANUAL DE AUDITORIA
EXERCÍCIO DE 2023

SECRETARIA DE AUDITORIA - SEAUD

Equipe:

José Augusto Castelo Branco Filho – Secretário de Auditoria
José Eduardo Reis Machado
Fernando Augusto Pestana Júnior
Oton de Jesus Marques Ribeiro Filho

São Luís/MA
2022

I	INTRODUÇÃO

O Plano Anual de Auditoria – (PAA) para o exercício de 2023 foi eleborado em conformidade com o disposto do art. 32 da Resolução Nº 309/2020 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ para fins de realização de auditorias, preferencialmente, baseada em risco, com vistas a determinar as prioridades da unidade de auditoria, de forma consistente com os objetivos e metas institucionais da entidade auditada.
O PAA objetiva identificar as auditorias a serem realizadas pela unidade de auditoria interna, devendo consignar o planejamento e a programação das atividades de auditoria para o exercicio seguinte.
Para sua elaboração foram consideradas os fatores relevantes para consecução dos trabalhos, consoante preconiza o art. 37 da aludida resolução, entre outros:
1. A força de trabalho e tempo disponíveis;
2. As Metas e objetivos traçados nos instrumentos de planejamento orçamentário, financeiro e estratégico;
3. Áreas ou temas de auditoria abordadas no Plano de Auditoria de Longo Prazo (PALP) 2022-2025;
4. Planos, programas e políticas gerenciados ou executados pelo tribunal;
5. Observância da legislação aplicável ao tribunal;
6. Resultados dos últimos trabalhos de auditoria realizados;
7. As áreas que apresentam maior relevancia, materialidade e criticidade;
8. Os riscos de auditoria, quer pelo volume ou pela complexidade das transações e operações (o estabelecimento da matriz de riscos para determinar as prioridades de ações de auditoria também buscou, portanto, correlação com os objetivos, metas institucionais e riscos estratégicos do tribunal);
9. Determinações, recomendações ou diligências pendentes, expedidas pelas corregedorias, órgãos de controle externo e unidade de auditoria do tribunal;
10. Diretrizes do CNJ e do CSJT no que tange as ações Coordenadas de Auditoria, que serão aprovadas até o dia 30 de outubro de cada ano, evidenciando áreas prioritárias a serem auditadas pelos tribunias; e
11. Diretrizes do TCU no tocante a auditoria de certificação de contas em conformidade com o art. 12,II, Instrução Normativa TCU n 84/2020,
12. O uso do trabalho de especialistas.

Mediante o uso do presente plano, esta Secretariaa de Auditoria almeja avaliar a integridade, adequação, eficiencia, eficácia e economicidade dos processos, dos sistemas de informações e dos controles internos administrativos do tribunal, minimizando assim os riscos de ocorrência de irregularidade e/ou impropriedades, bem como auxiliando a alta adminsitração a alcançar seus objetivos. Para tanto, esta Secretaria envidará esforços no sentido do cumprimento e aperfeiçoamento dos trabalhos de auditoria doravante consignados, apesar das limitações atualmente existentes.

II A UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA

A atividade de auditoria interna é uma atividade independente e objetiva que presta serviços de avaliação e de consultoria objetivando adicionar valor e melhorar as operações do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, auxiliando-o no alcance dos seus objetivos estratégicos. Para tanto,  adota uma abordagem sistemática e disciplinada para a avaliação e melhoria da eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, de controles internos, de integridade e de governança corporativa.

O propósito da unidade é contribuir para o alcance dos objetivos do Tribunal, mediante enfoque sistemático de avaliação e consultoria, a fim de agregar valor e aperfeiçoar as operações do órgão e apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, tendo como missão é aumentar e proteger o valor organizacional, fornecendo avaliações e consultorias objetivas, baseadas em risco, sobre a eficácia dos processos de governança, de gestão de riscos e de controle internos, atuando na 3ª linha de defesa de governança do Tribunal.

Atualmente, a unidade de auditoria possui status de Secretaria, sendo unidade de apoio a governança, administrativamente vinculada à presidência do Tribunal, conforme previsto na estrutura regulamentar do Órgão, aprovada pela Resolução Administrativa nº 112-2019.

De acordo com o Regulamento Geral a Secretaria de Auditoria – SEAUD possui três unidades de apoio técnico: Apoio de Auditoria da Execução Orçamentária e Financeira; Apoio de Auditoria de Licitações e Contratos e Apoio de Auditoria de Despesas com Pessoal.

A força de trabalho atual da unidade é de 4 (quatro) servidores, incluindo o Dirigente da unidade que atuam simultaneamente nas atividades de avaliação e consultoria.

III	FATORES CONSIDERÁVEIS NA ELABORAÇÃO DO PAA 2023

Estrutura organizacional da Secretaria de Auditoria (SEAUD)

O plano das ações de auditoria foi elaborado, observando a atual estrutura organizacional da unidade de controle e o quantitativo de servidores lotado na unidade, conforme detalhamento constante do quadro 1.

Quadro 1 – Estrutura Organizacional da SEAUD
Unidade/ subunidade	Qtde de Servidores	Area de atuação
Secretaria de Auditoria	1	Gerenciamento das atividades / Diligências dos órgãos de controle / Supervisão das fiscalizações e avaliações, Revisão dos planos e Relatórios / Comunicação ás partes interesadas etc
Apoio de Auditoria de Execução Orçamentária e Financeira	1	Elaborar e conduzir as fases de auditoria em sua matéria de especialidade e atuação, desde o planejamento, execução, achados preliminares analise dos achados e elaboração do relatório e monitoramento;.
Apoio de Auditoria de Licitações e Contratos	1	Elaborar e conduzir as fases de auditoria em sua matéria de especialidade e atuação, desde o planejamento, execução, achados preliminares analise dos achados, elaboração do relatório e monitoramento;
Apoio de Auditoria de Despesas de Pessoal	1	Elaborar e conduzir as fases de auditoria em sua matéria de especialidade e atuação, desde o planejamento, execução, achadas preliminares analise dos achados e elaboração do relatório e monitoramento, com vistas a melhorar a governança gestão de riscos e controles internos.

Disponibilidade da Força de Trabalho

Conforme se depreende do quadro 2, atualmente a Secretaria de Auditoria possui uma força de trabalho de 04 (quatro) auditores que atuam diretamente nas ações de audiotoria e consultoria, incluindo a figura do dirigente da unidade que atua como supervisor dos trabalhos de avaliação e consultoria, além do gerenciamento das atividades e outras atribuições constantes do estatuto de auditoria da Justiça do Trabalho[1]. No quadro 2 está evidenciado este quantitativo.
[1] Aprovado pela Resolução CSJT 282/2021

Quadro 2 – Força de Trabalho da SEAUD
Nome		Qtde de Servidores	Area de atuação
1	José Augusto Castelo Branco Filho	SECRETÁRIO	Supervionar as das auditorias e gerenciamento das atividades.
3	José Eduardo Reis Machado	AUDITOR	Executar os trabalhos de avaliação e consultoria.
5	Fernando Augusto Pestana Junior	AUDITOR	Executar os trabalhos de avaliação e consultoria.
6	Oton de Jesus Marques Ribeiro Filho	AUDITOR	Executar os trabalhos de avaliação e consultoria.

# c) Levantamento de Horas de Trabalho

Conforme se depreende do quadro acima a Secretaria conta com uma quantidade restrita de auditores e um grande volume de processos auditáveis. Para a realização dos trabalhos, há a necessidade de se considerar a quantidade de horas demandadas por cada processo auditável versus quantidade de horas disponíveis por esta Secretaria de Auditoria.

O cálculo da quantidade de horas disponíveis foi realizado da seguinte forma:
foi apurada a quantidade de horas brutas da unidade de auditoria e a partir disso foi reduzida a quantidade de horas decorrentes de férias, feriados, folgas, licenças médicas e treinamentos de todos servidores lotados na unidade.
Considerando a disponibilidade da força de trabalho, O método de cálculo para apuração das horas líquidas baseou-se nas seguintes premissas:

  1. Cada servidor dedica 7 horas diárias para realização dos trabalhos de avaliação ou consultoria, excluído o titular da unidade que atua como supervisor dos trabalhos;
  2. Cada mês tem 22 dias úteis, excluídos os finais de semana;
  3. Cada servidor goza de 30 dias de férias por ano, contudo para efetivação dos cálculos foram considerados 24 dias úteis, excluidos 06 dias que cairiam em finais de semana;
  4. Cada servidor realiza 120 horas de capacitação por ano de modo a manter seu Adicional de Qualificação (AQ) completo e renovado;
  5. Foram considerados 32 (trinta e dois) dias de feriados e pontos facultativos (incluindo o recesso forense), apurados de acordo com a Portaria GP n° 569/2022;
  6. Cada servidor goza 01 dia de folga anualmente, fruto do Programa de Assistencia a Saúde; e
  7. Cada servidor se afasta, por motivos de saúde, 03 dias por ano.

Assim, para o exercício de 2023, esta unidade contará com 3.924 (três mil, novecentos e vinte e quatro) horas disponíveis para a realização dos trabalhos de avaliação e consultoria, conforme tabela abaixo:
Tabela 3
Auditores	Horas Brutas	Férias	Feriados	Treinamento	Folga	Licenças	Horas Líquidas
Auditor 1	1848	168	224	120	7	21	1.308
Auditor 2	1.848	168	224	120	7	21	1.308
Auditor 3	1.848	168	224	120	7	21	1.308
Total horas disponíveis	5.544	504	672	360	21	63	3.924

c) Legislação aplicável ao Tribunal

O método de planejamento e execução das auditorias utilizado pela SEAUD está disciplinado na Resolução CNJ n. 309/2020, a qual estabelece diretrizes técnicas das atividades de auditoria interna governamental do Poder Judiciário. Ressalte-se que tal normativo é convergente com as mais modernas normas internacionais de auditoria interna.

Para elaboração do Plano Anual de Auditoria de 2023, a Secretaria de Auditoria - SEAUD, com fundamento no art. 32 da citada resolução, nas recomendações do Tribunal de Contas da União – TCU e nas normas internacionais sobre auditoria, aplicou a metodologia da seleção de auditorias com base em riscos para definir os processos de trabalho a serem submetidos aos exames de auditoria.

d)	Método de seleção das avaliações

A seleção com base em riscos se caracteriza por ser uma metodologia com menor grau de subjetividade na escolha dos trabalhos a serem realizados no ano seguinte, pois é feita uma combinação entre a análise de riscos dos processos, o interesse da administração e o interesse da unidade de auditoria interna. Dessa forma, o foco de trabalho é direcionado àquilo que é mais relevante para o órgão, sendo, portanto, uma evolução se comparado ao método de seleção puramente baseado no julgamento profissional do auditor.

Para aplicação do método de seleção baseado em riscos, esta Secretaria de Auditoria, a partir das áreas temáticas selecionadas no Plano Plurianual de Auditoria 2022-2025, identificou os processos auditáveis. Entende-se por processo auditável o processo de trabalho passível de ser objeto dos trabalhos de avaliação e consultoria.

Partindo desse entendimento, apresentamos o universo de processos auditáveis do TRT 16ª Região para o ano de 2023:
QUADRO 3: PROCESSOS AUDITÁVEIS

Processo de auditoria
Avaliação de Controles Internos
Avaliação da Gestão de Riscos
Processo de monitoramento
Processo de Gestão Orçamentária
Elaboração de Demonstrações Contábeis
Suprimento de Fundos
Gerenciamento de Restos a Pagar
Programa TRT na escola
Programa de erradicação do trabalho infantil
Combate ao trabalho escravo
Acessibilidade e inclusão
Gestão da Ouvidoria
Transparência Pública
Plano de Logistica Sustentável
Política de Responsabilidade Socioambiental
Programa de enfretamento ao assédio
Incentivo a participação feminina
Programa Trabalho Seguro
Programa de Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
Prevenção e Combate ao Assédio Moral

# IV OBJETIVOS

O PAA do exercício de 2023 tem por objetivo o planejamento e a programação das atividades da Secretaria de Auditoria do TRT 16ª Região a serem realizadas no exercício de 2023, conforme dispõe o art. 36 da Resolução CNJ Nº 309/2020.

Para tanto, essa sistematização das auditorias e consultorias consignadas no PAA tem por fim auxiliar a Administração no atingimento dos seus objetivos, através da avaliação de adequação e melhoria  da eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, controle e governança.

V - AÇÕES DE CONTROLE

Na definição das ações de contole, objeto de auditoria do exercicio de 2023, foram levadas em conta também as ações coordenadas de auditoria e as ações de consultoria.

# A) Ações de auditoria

Considerando que cada auditoria demanda em média um total de 900 (novecentas) horas de trabalho dos auditores e que a auditoria financeira consome em média 1.800 (mil e oitocentas) horas de trabalho ao longo do ano, será possível realizar o total de 05 (cinco) auditorias distintas no ano de 2023, incluída a ação coordenada de auditoria do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, bem como a auditoria financeira e de conformidade visando a certificação das demonstrações financeiras do TRT.

Considerando-se os temas auditáveis prioritários definidos no PALP 2022-2025, a quantidade de horas disponiveis da equipe e a obrigatoriedade da realização de auditoria financeira, os seguintes processo de trabalhos foram selecionados para serem auditados no exercício 2023:

- Auditoria Financeira com Conformidade nas Contas Anuais;
- Avaliação da Gestão de Riscos
- Avaliação da Gestão da Ouvidoria
- Avaliação da Política de Responsabilidade Socioambiental

A descrição sumária de cada auditoria com a indicação dos riscos, da relevância, do objetivo, dos resultados esperados, do escopo, da capacitação necessária à execução do trabalho e do dimensionamento da equipe constam no anexo deste plano.

# B) Ações coordenada de auditoria
Está previsto a realização de Ação Coordenada de Auditoria, pelo Conselho Nacional de Justiça, com o tema: Prevenção e Enfrentamento dos Assédios Moral e Sexual e da Discriminação nos órgãos do Poder Judiciário, com suas instâncias e instrumentos de proteção, para aferir a existência de ambiente interno eficaz contra as referidas práticas.

# C) Ações de consultoria

Outra novidade contida na Resolução CNJ n° 309/2020 foi a formalização dos trabalhos de consultoria. A partir do início da vigência das Resoluções, as Unidades de auditoria interna devem contemplar, em seus próximos planos anuais de auditoria, horas de trabalho a serem dedicadas à atividade de consultoria.

Para tanto, esta unidade reservou um total de 654 (seiscentos e cinquenta e quatro) horas de trabalho para a realização de consultorias, sob demanda da administração.

# VI AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO

Outra novidade implementada pela Resolução CNJ n. 309/2020 foi a criação do Plano Anual de Capacitação de Auditoria – PAC-Aud. Tal plano deverá elencar as ações de capacitação a serem realizadas, no ano seguinte, por parte dos servidores lotados na Secretaria de Auditoria.
As ações de capacitação que serão propostas têm como base o preenchimento de lacunas de conhecimento à formação da equipe de auditoria identificadas para os temas a serem auditados durante o exercício de 2023.
Vale enfatizar que o PAC-Aud será formalizado em documento próprio e, após aprovação da presidência, será submetido à unidade de educação corporativa para consolidação do Plano Anual de Capacitação dos Magistrados/Servidores deste Regional.

VII	AÇÕES DE APOIO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO

No exercicio de 2023, além das atividades de auditoria, fiscalização, inspeção administrativa e procedimentos de controle esta Secretaria desenvolverá atividades de apoio aos órgãos setoriais de controle interno do poder judiciário (CNJ e CSJT) e ao controle externo (TCU), bem como atividades administrativas organizacionais, tais como:
a) acompanhamento da jurisprudência e dos atos normativos;
b) atendimentos às diligências requeridas pelo TCU, CNJ e CSJT;
c) prestação de informações solicitadas pela Presidencia;
d) planejamento e gerenciamento das atividade da Secretaria e seus respectivos Apoios;
e) prestação de contas das atividades da Secretaria;
f) prestação de assistência necessária aos auditores do CNJ, CSJT e do TCU qdo visitarem regional, mantendo informada a alta adminsitração e as unidades administrativas competentes sobre os resultados advindos desta visita, e
g) elaboração de manuais, visa organizar o processo de auditoria, bem como uniformizar procedimentos establecendo parâmetros para a atividade de auditoria interna do TRT16, entre outros.

# VIII METAS DE DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEAUD

 O desempenho da unidade em relação as ações de auditorias programadas para o exercicio de 2023 serão avaliados com a adoção de metas e indicadodes de desempenho, abaixo expecificados:

Índice de Execução do Plano Anual de Auditoria (IEPAA)
Tipo Indicador	Eficácia
Objetivo	Medir o grau de produtividade da unidade de Auditoria em relação as auditorias planejadas no Plano Anual de Auditoria
Meta	80%
Unidade de Medida	Percentual
Fórmula de Calculo	∑ do número de auditorias executadas x 100
	∑ do número total de auditorias programadas no PAA

Índice de Pontualidade da Execução das Auditorias (IPEA)
Tipo Indicador	Eficácia
Objetivo	Verificar o cumprimento de prazos na execução das auditorias
Meta	75%
Unidade de Medida	Percentual
Fórmula de Calculo	∑ do número de auditorias executadas no prazo x 100
	∑ do número total de auditorias executadas

IX CONSIDERAÇÕES FINAIS

Cumpre ressaltar que o PAA do exercício de 2023 é flexível, considerando a possibilidade de mudanças no contexto organizacional da unidade auditada, a exemplo de alterações no planejamento estratégico, revisão dos objetivos, alterações significativas nas áreas de maior risco ou mesmo alterações de condições externas.

Após sua aprovação, o Plano Anual de Auditoria para o exercício de 2023 e seus anexos deverão ser publicados no Portal da Transparência deste Tribunal, a fim de garantir a sua publicidade, nos termos do artigo 32, § 2º, da Resolução CNJ 309/2020.

X PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Diante do exposto, em cumprimento à determinação disposta no artigo 32, § 1°, da Resolução CNJ 309/2020, submetemos à apreciação de V. Exa. o Plano Anual de Auditoria (PAA) proposto para o exercício de 2023 para fins de aprovação.

São Luís, 29 de dezembro de 2022

José Augusto Castelo Branco Filho
Secretário de Auditoria

ANEXO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS AUDITORIAS

AUDITORIA DE CONTAS EXERCÍCIO 2022
Riscos	Risco de expressar uma opinião afirmando que as demonstrações financeiras não apresentam distorções relevantes quando, na verdade, apresentam.
Relevância	Atender às necessidades de informação dos cidadãos e seus representantes, dos usuários de serviços públicos e dos provedores de recursos, e dos órgãos do Poder Legislativo e de controle para fins de transparência, responsabilização e tomada de decisão.
Objetivo	Obter segurança razoável para emitir relatório e certificado de auditoria com opinião conclusiva sobre: as demonstrações contábeis, financeiras e orçamentárias do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, referentes ao exercício de 2022, refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial, financeira e orçamentária em 31/12/2022, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicadas ao setor público; bem como sobre as atividades, operações ou transações e atos de gestão relevantes dos responsáveis subjacentes às demonstrações acima referidas estão em conformidade, em todos os aspectos relevantes, com as leis e regulamentos aplicáveis e com os princípios de administração pública que regem a gestão financeira responsável e a conduta de agentes públicos.
Escopo	Balanço Patrimonial, o Balanço Financeiro, o Balanço Orçamentário, a Demonstração de Variações Patrimoniais, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e a Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2022, com as correspondentes notas explicativas, bem como a declaração do contador. Além disso, compõe o escopo deste trabalho as atividades, operações ou transações e atos de gestão relevantes dos responsáveis subjacentes às demonstrações acima descriminadas.
Dimensionamento da equipe	04 (quatro) servidores.
Resultados esperados	Espera-se que este trabalho contribua para a melhoria das informações e dos controles internos sobre a conformidade dos atos de gestão financeira e orçamentária e dos respectivos registros contábeis, bem como para o processo de elaboração das demonstrações contábeis e para o aperfeiçoamento da transparência e da accountability, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região.
Cronograma	Janeiro a Abril de 2023.

AÇÃO COORDENADA DE AUDITORIA CNJ - POLÍTICA CONTRA ASSÉDIO E DISCRIMINAÇÃO
Riscos	Procedimentos inadequados e/ou discordantes com as diretrizes estabelecidas em normativos vigentes, para prevenção e combate aos assédios moral e sexual e à discriminação, representando violação à dignidade da pessoa humana, em face da carência de proteção às relação socioprofissionais e aos direitos fundamentais ao trabalho e à saúde, previstos na Constituição Federal.
Relevância
Objetivo	Avaliar a aderência à Política Judiciária de Prevenção e Enfrentamento dos Assédios Moral e Sexual e da Discriminação nos órgãos do Poder Judiciário, com suas instâncias e instrumentos de proteção, para aferir a existência de ambiente interno eficaz contra as referidas práticas.
Escopo	Exames de conformidade em procedimentos de prevenção e apuração dos assédios moral e sexual e da discriminação nos órgãos do Poder Judiciário.
Dimensionamento da equipe	02 (dois) servidores.
Resultados esperados
Cronograma	Janeiro a Junho de 2023.

AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS
Riscos	Pouco conhecimento e experiência da equipe de auditoria para realização do trabalho no grau de complexidade desejada.
Relevância	A busca de objetivos de uma organização pública envolve riscos decorrentes da natureza de suas atividades e da realidade em que está inserida. Dessa forma as organizações necessitam gerenciar riscos, identificando-os, analisando-os e, em seguida, avaliando se devem ser mitigados ou não.
Objetivo	Avaliar o grau de maturidade da gestão de riscos das unidades administrativas do TRT.
Escopo	Avaliar a maturidade de03 unidades administrativas do TRT a serem definidas no planejamento da auditora.
Dimensionamento da equipe	02 (dois) servidores.
Resultados esperados	Fortalecimento da Governança Institucional e instituição de uma cultura baseada em risco dentro das unidades administrativas deste Regional.
Cronograma	Agosto a Dezembro de 2023.

AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE OUVIDORIA
Riscos	Risco da ausência de normativo que oriente a gestão da ouvidoria no âmbito da Justiça do Trabalho.
Relevância	A ouvidoria pública atua no diálogo entre o cidadão e a Administração Pública, de modo que as manifestações decorrentes do exercício da cidadania provoquem contínua melhoria dos serviços públicos prestados.
Objetivo	Avaliar a adequação da Ouvidoria do TRT aos normativos vigentes, bem como avaliar os seus processos e controles implementados, sob a perspectiva da gestão de riscos.
Escopo	Os processos de trabalho da Ouvidoria, bem como das manifestações recebidas pelo setor no período de jan a abril/23.
Dimensionamento da equipe	02 (dois) servidores.
Resultados esperados	Contribuir para o fortalecimento da governança institucional e incentivar o controle social.
Cronograma	Fevereiro a Maio de 2023.

AVALIAÇÃO DA POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
Riscos	Risco da ausência total de política interna que ampare os processos de trabalho da unidade.
Relevância	A responsabilidade sociambiental é um tema que vem ganhando força dentro do país e sobretudo dentro do Poder Judiciário.
Objetivo	Avaliar se a política de responsabilidade Socioambiental do TRT está alinhada com o alcance dos objetivos estratégicos deste Regional e com os objetivos do Poder Judiciário.
Escopo	Normas internas e externas vigentes e aplicadas ao Regional.
Dimensionamento da equipe	02 (dois) servidores.
Resultados esperados	Estímulo do desenvolvimento sustentável nas três dimensões (econômica, social e ambiental) contribuindo para o avanço da Agenda 2030 no Judiciário.
Cronograma	Abril a Agosto de 2023.

AUDITORIA DE CONTAS EXERCÍCIO 2023
Riscos	Risco de expressar uma opinião afirmando que as demonstrações financeiras não apresentam distorções relevantes quando, na verdade, apresentam.
Relevância	Atender às necessidades de informação dos cidadãos e seus representantes, dos usuários de serviços públicos e dos provedores de recursos, e dos órgãos do Poder Legislativo e de controle para fins de transparência, responsabilização e tomada de decisão.
Objetivo	Obter segurança razoável para emitir relatório e certificado de auditoria com opinião conclusiva sobre: as demonstrações contábeis, financeiras e orçamentárias do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, referentes ao exercício de 2023, refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial, financeira e orçamentária em 31/12/2023, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicadas ao setor público; bem como sobre as atividades, operações ou transações e atos de gestão relevantes dos responsáveis subjacentes às demonstrações acima referidas estão em conformidade, em todos os aspectos relevantes, com as leis e regulamentos aplicáveis e com os princípios de administração pública que regem a gestão financeira responsável e a conduta de agentes públicos.
Escopo	Balanço Patrimonial, o Balanço Financeiro, o Balanço Orçamentário, a Demonstração de Variações Patrimoniais, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e a Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2023, com as correspondentes notas explicativas, bem como a declaração do contador. Além disso, compõe o escopo deste trabalho as atividades, operações ou transações e atos de gestão relevantes dos responsáveis subjacentes às demonstrações acima descriminadas.
Dimensionamento da equipe	04 (quatro) servidores.
Resultados esperados	Espera-se que este trabalho contribua para a melhoria das informações e dos controles internos sobre a conformidade dos atos de gestão financeira e orçamentária e dos respectivos registros contábeis, bem como para o processo de elaboração das demonstrações contábeis e para o aperfeiçoamento da transparência e da accountability, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região.
Cronograma	Agosto a Dezembro de 2023.